## Plan de Gestión de Riesgos

### 1. Objetivo

El propósito de este documento es identificar, analizar y planificar respuestas a los riesgos potenciales que podrían afectar negativamente el cronograma, el costo o la calidad del proyecto "Automatización de Redes con gRPC y Cisco". El objetivo es mitigar la probabilidad y el impacto de las amenazas y maximizar las oportunidades.

### 2. Metodología de Análisis de Riesgos

Cada riesgo identificado será evaluado cualitativamente según su Probabilidad de ocurrencia y su Impacto en los objetivos del proyecto.

- Probabilidad:

  - Alta: Es muy probable que ocurra.

  - Media: Podría ocurrir.

  - Baja: Es poco probable que ocurra.

- Impacto:

  - Crítico: Podría causar el fracaso del proyecto o la no entrega de un requisito clave.

  - Moderado: Podría causar un retraso significativo o la reducción de la calidad de un entregable.

  - Bajo: Tendría un efecto menor, fácilmente manejable.

El Nivel de Riesgo general se determinará combinando estos dos factores.

### 3. Registro de Riesgos

A continuación se presenta la matriz de riesgos identificados para el proyecto.

| ID | Descripción del Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Plan de Mitigación y Respuesta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Incompatibilidad de Software: La versión de la imagen virtual de Cisco (NX-OSv) no soporta una función gRPC específica o presenta un bug desconocido. | Técnica | Media | Crítico | Alto | Mitigación: Investigar la documentación de la versión de NX-OSv antes de iniciar el desarrollo. Respuesta: Realizar la prueba "Hola Mundo" (Fase 2.3) al inicio para validar la conectividad mTLS y gNMI lo antes posible. | Equipo de Desarrollo |
| T2 | Rendimiento del Laboratorio: La VM de NX-OSv consume demasiados recursos (RAM/CPU), haciendo que el equipo anfitrión se vuelva lento o inestable. | Técnica | Alta | Moderado | Alto | Mitigación: Utilizar un servidor "mock" en Python para el 90% del desarrollo del cliente y el dashboard. Respuesta: Limitar el uso de la VM de NX-OSv a sesiones cortas y planificadas exclusivamente para pruebas de integración. | Equipo de Desarrollo |
| T3 | Complejidad de mTLS: Errores en la generación, despliegue o configuración de los certificados TLS que impiden la comunicación segura. | Técnica | Media | Crítico | Alto | Mitigación: Usar el script generate_certs.py para automatizar y estandarizar la creación. Respuesta: Seguir la documentación paso a paso y usar openssl verify y grpcurl para depurar problemas de la cadena de confianza. | Equipo de Desarrollo |
| T4 | Conflictos de Dependencias: Una actualización de una librería de Python (grpcio, paramiko, etc.) introduce un cambio que rompe la funcionalidad del código. | Técnica | Baja | Moderado | Medio | Mitigación: Utilizar un entorno virtual de Python (venv) y fijar las versiones de las librerías en un archivo requirements.txt. | Equipo de Desarrollo |
| M1 | Retraso en el Cronograma: El desarrollo de una funcionalidad, como el dashboard, toma más tiempo del estimado. | Gestión | Media | Moderado | Medio | Mitigación: Dividir cada fase en tareas más pequeñas. Respuesta: Mantener una comunicación constante sobre el progreso. Si una tarea se retrasa, reevaluar la prioridad de las tareas restantes. | Líder de Proyecto |
| M2 | Pérdida de Datos o Código: Eliminación accidental o corrupción del código fuente o de la configuración del laboratorio en GNS3. | Gestión | Baja | Crítico | Medio | Mitigación: Utilizar Git y realizar commit y push de los cambios al repositorio remoto de GitHub diariamente. Respuesta: Mantener copias de seguridad periódicas del directorio del proyecto de GNS3. | Equipo de Desarrollo |

### 4. Roles y Responsabilidades

- Líder de Proyecto: Es responsable de monitorear el plan de gestión de riesgos, asegurar que las estrategias de mitigación se implementen y comunicar el estado de los riesgos al profesor/sponsor.

- Equipo de Desarrollo: Es responsable de ejecutar las acciones de mitigación y respuesta para los riesgos técnicos y de gestión que les han sido asignados.