## ya lo cree, ahora ocupo un cron
Fase | Tarea Específica | Responsable | Inicio | Fin | Estado
1. Planificación y Laboratorio | 1.1. Selección y descarga de imágenes virtuales (Cisco, Ubuntu) | Equipo | 2025-09-08 | 2025-09-12 | Pendiente
| 1.2. Montaje y configuración del entorno de virtualización | Equipo | 2025-09-13 | 2025-09-19 | Pendiente
| 1.3. Configuración de red y conectividad básica entre VMs | Equipo | 2025-09-20 | 2025-09-22 | Pendiente
| 1.4. Creación y configuración del repositorio en GitHub | Equipo | 2025-09-23 | 2025-09-26 | Pendiente
| HITO 1: Laboratorio y Repositorio listos | - | - |  | 2025-09-26 | -
2. Conectividad Segura (mTLS) | 2.1. Desarrollo de script para generación de certificados (CA, Servidor, Cliente) | Equipo | 2025-09-27 | 2025-09-30 | Pendiente
| 2.2. Configuración del agente gRPC y certificados en el Switch Cisco | Equipo | 2025-10-01 | 2025-10-02 | Pendiente
| 2.3. Desarrollo del cliente Python básico para conexión mTLS "Hola Mundo" | Equipo | 2025-10-03 | 2025-10-05 | Pendiente
| HITO 2: Conexión "Hola Mundo" con mTLS lograda | - | - |  | 2025-10-05 | -
3. Automatización de Configuración | 3.1. Diseño y definición del archivo .proto para el servicio de configuración | Equipo | 2025-10-06 | 2025-10-08 | Pendiente
| 3.2. Desarrollo de la lógica del cliente para leer archivos de configuración JSON | Equipo | 2025-10-09 | 2025-10-11 | Pendiente
| 3.3. Implementación de la función RPC para aplicar configuración | Equipo | 2025-10-12 | 2025-10-15 | Pendiente
| HITO 3: Script de Configuración desde JSON funcional | - | - |  | 2025-10-15 | -
4. Recolección de Telemetría | 4.1. Configuración de suscripciones de telemetría en el Switch Cisco (MDT) | Equipo | 2025-10-16 | 2025-10-21 | Pendiente
| 4.2. Desarrollo de la lógica del cliente para suscribirse y recibir streams de datos | Equipo | 2025-10-22 | 2025-10-28 | Pendiente
| 4.3. Implementación del colector para procesar y almacenar datos temporalmente | Equipo | 2025-10-29 | 2025-11-01 | Pendiente
| HITO 4: Script de Telemetría funcional | - | - |  | 2025-11-01 | -
5. Desarrollo del Dashboard | 5.1. Diseño de la UI y configuración del proyecto Flask | Equipo | 2025-11-02 | 2025-11-05 | Pendiente
| 5.2. Creación del endpoint API para servir los datos de telemetría | Equipo | 2025-11-06 | 2025-11-10 | Pendiente
| 5.3. Desarrollo del frontend para visualizar la telemetría | Equipo | 2025-11-11 | 2025-11-15 | Pendiente
| HITO 5: Versión Inicial del Dashboard Web desplegada | - | - |  | 2025-11-15 | -
6. Cierre y Documentación | 6.1. Pruebas de integración End-to-End | Equipo | 2025-11-16 | 2025-11-20 | Pendiente
| 6.2. Redacción de documentación técnica y manual de usuario | Equipo | 2025-11-21 | 2025-11-28 | Pendiente
| 6.3. Preparación del material para la presentación final | Equipo | 2025-11-29 | 2025-12-01 | Pendiente
| HITO 6: Entrega Final del Proyecto | - | - |  | 2025-12-01 | -
| 6.4. Revisión y cierre administrativo del proyecto | Equipo | 2025-12-02 | 2025-12-13 | Pendiente